## Sheet1
Bảng kế hoạch công việc
STT | Công việc | Thời gian thực hiện | Tiến độ công việc
1 | Chọn đề tài và tìm kiếm dữ liệu | 27/6/2021 - 30/6/2021 | 100%
2 | Khám phá dữ liệu | 2021-01-07 | 100%
3 | Tiền xử lí dữ liệu | 2021-02-07 | 100%
4 | Phân tích dữ liệu bằng cách đặt các câu hỏi có nghĩa | 3/7/2021 - 6/7/2021 | 100%
5 | Hoàn thành đồ án và nhìn lại quá trình thực hiện đồ án | 2021-07-07 | 100%
6 | Đọc đồ án của nhóm khác và góp ý. | 2021-10-07 | 100%
7 | Đọc những góp ý của nhóm khác về đồ án của nhóm mình và chỉnh sửa | 2021-11-07 | 100%